## 변경이력
개정 | 날짜 | 변경 내용 | 작성 주체 | 상태
0.1-draft | 2026-08-27 | 새 펌웨어 프로젝트 요구사항 문서 생성 및 합의된 초기 범위 기록 | Codex (사용자 요청) | 초안
0.2-draft | 2026-08-27 | 의뢰인 관점의 범위, 기능, 오류처리, 성능, 안전, 품질·산출물 및 인수 요구사항 추가 | Codex (의뢰인 역할) | 검토 전
0.2-draft | 2026-08-27 | 채용 공고 대응 요구사항과 대응표 추가, 프로젝트로 증명할 수 없는 자격 및 SPI·타 MCU·계측 장비 공백 명시 | Codex (의뢰인 역할) | 검토 전
0.2-draft | 2026-08-27 | FW-REQ-001~005 범위 요구사항 승인 및 SPI를 다음 프로젝트로 분리 | 사용자 승인 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-27 | LED 상태 의미와 정상 자동운전 시나리오(FW-REQ-016~017) 승인 | 사용자 승인 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-27 | V1 기본 개발 환경을 STM32CubeIDE로 확정하고 Keil·IAR 경험과 구분 | 사용자 승인 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-REQ-006 기동 안전 상태 및 5초 이내 초기화 요구사항 승인 | 사용자 승인 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-REQ-047 베어메탈 구현 방식을 CMSIS 레지스터 직접 제어로 확정 | 사용자 승인 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | 개발기록 시트 추가 및 FW-DEV-001 CMSIS 기반 프로젝트 설정 기록 | 사용자 요청 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-001 CMSIS 기반 프로젝트 설정의 Clean Build 확인 결과 반영 | 사용자 수행·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-002 GPIOA 클록 활성화 및 RCC_AHB1ENR bit 0 관찰 결과 기록 | 사용자 수행·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-003 PA5 출력 모드 설정의 RM0368·CMSIS 해석과 코드 작성 기록 | 사용자 수행·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-003 PA5 출력 모드의 Debug Expressions 관찰 결과 반영 | 사용자 수행·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-004 PA5 HIGH 출력과 NUCLEO-F401RE LD2 점등의 실제 관찰 결과 기록 | 사용자 수행·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-005 PA5 LOW 출력과 NUCLEO-F401RE LD2 소등의 실제 관찰 결과 기록 | 사용자 수행·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-REQ-007 상태 구성 INIT·IDLE·AUTO·DIAG·STOP·FAULT 사용자 승인 반영 | 사용자 승인·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-006 INIT→IDLE 초기 상태 전이의 사용자 디버그 확인 기록 | 사용자 수행·Codex 기록 | 부분 승인
0.2-draft | 2026-08-28 | FW-DEV-007 USART2 기반 PC START 명령 수신을 다음 구현 작업으로 기록 | 사용자 지시·Codex 기록 | 부분 승인

## 요구사항
요구사항 ID | 구분 | 요구사항 | 근거/출처 | 검증 방법 | 상태 | 비고
FW-REQ-001 | 범위 | 본 프로젝트는 보유 NUCLEO-F401RE를 메인 제어보드로 사용하는 펌웨어 프로젝트로 수행한다. | 사용자 합의 (2026-08-27) | 빌드 가능한 펌웨어와 NUCLEO-F401RE 실기 동작으로 확인 | 합의
FW-REQ-002 | 범위 | 보유 부품 목록의 MCU·센서·액추에이터·드라이버 종류를 각각 하나 이상의 실제 기능에 사용한다. 저항·LED·배선 같은 다수 보유품은 기능에 필요한 수량을 사용하며 전 수량 소진을 요구하지 않는다. | 사용자 합의 및 docs/보유_부품_리스트.md | 부품 종류별 기능 할당표와 실제 동작 시험 증거 확인 | 합의 | 구매 예정 부품은 보유 목록으로 이동되기 전까지 제외
FW-REQ-003 | 범위 | 시스템은 책상 위에서 작업물 감지·이송·거리 확인·분류·위치 구동과 환경·설비 상태 감시를 시연하는 소형 자동화 설비 제어기로 구성한다. | 의뢰인 요구 및 사용자 승인 (2026-08-27) | 통합 시연 시나리오와 기능 시험으로 확인 | 합의 | 간단한 모형 또는 지그 사용 가능
FW-REQ-004 | 범위 | V1의 주 산출물은 펌웨어와 검증 기록이며 양산용 기구물, 사용자 정의 PCB 및 24V 산업용 인터페이스 설계는 범위에서 제외한다. | 의뢰인 요구 및 사용자 승인 (2026-08-27) | 산출물 목록 검토 | 합의 | 프로토타이핑 배선과 안전 보조회로는 허용
FW-REQ-005 | 범위 | 구매 예정 통신 부품은 실제 구매·수령 후 요구사항 변경 승인을 거치기 전까지 V1 범위에 포함하지 않는다. | 의뢰인 요구 및 사용자 승인 (2026-08-27) | 보유 목록 및 변경 기록 검토 | 합의 | SPI를 포함한 구매 예정 통신 부품 활용은 다음 프로젝트에서 진행
FW-REQ-006 | 기능 | 전원 인가 또는 리셋 후 모든 액추에이터 출력을 안전 상태로 유지하면서 초기화하고 5초 이내에 대기 또는 고장 상태로 진입한다. | 의뢰인 요구 및 사용자 승인 (2026-08-28) | 기동 로그와 출력 파형·동작 관찰 | 합의
FW-REQ-007 | 기능 | 시스템은 최소한 초기화, 대기, 자동운전, 수동진단, 정지 및 고장 상태를 구분하고 허용된 조건에서만 상태를 전이한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 상태 전이표 검토 및 전이 시험 | 합의 | 상태: INIT, IDLE, AUTO, DIAG, STOP, FAULT (사용자 승인 2026-08-28)
FW-REQ-008 | 기능 | 적외선 장애물 센서로 작업물의 진입 또는 존재를 감지하고 자동운전 판단에 사용한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 감지·미감지 조건 반복 시험 | 의뢰
FW-REQ-009 | 기능 | N20 DC 모터를 TB6612FNG로 구동하며 시작, 정지, 방향 및 PWM 속도 명령을 지원한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 명령별 모터 동작 및 PWM 측정 | 의뢰
FW-REQ-010 | 기능 | HC-SR04로 작업물 거리를 측정하고 정상값, 측정 시간초과 및 유효 범위 밖 값을 구분한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 기준 거리와 무응답 조건 시험 | 의뢰 | 정확도 기준은 센서 특성 확인 후 확정
FW-REQ-011 | 기능 | SG90 서보모터를 분류 게이트로 사용하며 최소 두 개의 명확한 목표 위치로 이동시킨다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 목표 위치 반복 이동 시험 | 의뢰 | 기계 각도와 허용오차는 지그 확정 후 결정
FW-REQ-012 | 기능 | 28BYJ-48과 ULN2003으로 위치 구동을 수행하며 지정 스텝 수, 방향 및 정지 명령을 지원한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 방향·스텝 수·정지 동작 시험 | 의뢰 | 별도 원점 센서가 없으므로 절대 위치 보장은 범위 제외
FW-REQ-013 | 기능 | MPU6050의 가속도 및 각속도 데이터를 주기적으로 수집하고 설정 임계값을 이용해 진동 또는 기울기 경고를 생성한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | WHO_AM_I, 데이터 갱신 및 임계값 시험 | 의뢰
FW-REQ-014 | 기능 | DHT11의 온도와 습도를 주기적으로 수집하며 체크섬 오류와 무응답을 정상 측정값과 구분한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 정상 수집, 체크섬 및 시간초과 경로 시험 | 의뢰
FW-REQ-015 | 기능 | CdS 조도 센서의 아날로그 값을 ADC로 수집하고 설정 임계값에 따라 밝음과 어두움 상태를 구분한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | ADC 원시값과 임계값 전환 시험 | 의뢰
FW-REQ-016 | 기능 | 빨강, 녹색, 노랑, 파랑 LED를 각각 고장, 정상·대기, 경고·수동진단, 자동운전 상태 표시에 사용한다. | 의뢰인 요구 및 사용자 승인 (2026-08-27) | 각 상태에서 LED 표시 확인 | 합의 | 점멸 패턴 추가 가능
FW-REQ-017 | 기능 | 정상 자동운전은 작업물 진입 감지, N20 이송, HC-SR04 거리 측정·2종 분류, 이송 정지, 스텝모터 배출 위치 이동, SG90 게이트 배출·복귀, 스텝모터 기준 위치 복귀, 결과·횟수 로그 및 대기 복귀 순으로 수행한다. DHT11, CdS 및 MPU6050 감시는 전 과정에서 계속한다. | 의뢰인 요구 및 사용자 승인 (2026-08-27) | 정상 통합 시나리오의 단계별 동작과 로그 확인 | 합의 | 구체적 기구 구성과 임계값은 후속 설계에서 결정
FW-REQ-018 | 기능 | 수동진단 모드에서 각 센서 읽기와 각 액추에이터 출력을 개별적으로 명령하고 결과를 확인할 수 있어야 한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 부품별 진단 명령 시험 | 의뢰
FW-REQ-019 | 기능 | PC와의 시리얼 인터페이스는 최소 시작, 정지, 상태 조회, 진단, 파라미터 조회·설정 및 고장 해제 명령을 제공한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 명령별 정상·오류 응답 시험 | 의뢰 | 물리 인터페이스와 명령 형식은 설계 단계에서 결정
FW-REQ-020 | 기능 | 운전 로그에는 시간 기준값, 현재 상태, 주요 센서값, 액추에이터 명령, 사이클 횟수 및 고장 코드를 포함한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 로그 필드 및 상태 변화 기록 확인 | 의뢰
FW-REQ-021 | 기능 | 운전 임계값과 모터 제어값 중 시험에 필요한 항목은 펌웨어 재빌드 없이 시리얼 명령으로 변경할 수 있어야 한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 설정 전후 동작 비교 | 의뢰 | 비휘발성 저장은 V1 필수 아님
FW-REQ-022 | 오류처리 | 센서 통신 또는 측정 함수는 유한한 제한시간 안에 반환하며 센서 무응답 때문에 전체 제어가 무기한 정지하지 않아야 한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 센서 분리·무응답 고장 주입 시험 | 의뢰
FW-REQ-023 | 오류처리 | 자동운전 순서가 정해진 제한시간 안에 다음 조건을 만족하지 못하면 사이클을 중단하고 원인을 식별할 수 있는 고장 코드를 기록한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 작업물 미감지 등 순서 시간초과 시험 | 의뢰 | 세부 제한시간은 설계 단계에서 산정
FW-REQ-024 | 오류처리 | 고장 상태에서는 DC 모터, 서보 및 스텝모터를 정의된 안전 출력으로 전환하고 자동운전을 금지한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 고장 주입 후 출력과 상태 확인 | 의뢰 | 서보 안전 위치는 기구 구성 후 확정
FW-REQ-025 | 오류처리 | 고장 원인이 제거되어도 시스템은 임의로 자동운전을 재개하지 않고 명시적인 고장 해제와 시작 명령을 요구한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 고장 제거 전후 재시작 시험 | 의뢰
FW-REQ-026 | 오류처리 | 펌웨어 정지 또는 제어 루프 이상을 감지할 수 있는 독립 감시 기능을 적용하고 재기동 시 리셋 원인을 로그로 구분한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 의도적 펌웨어 정지와 리셋 원인 확인 | 의뢰 | 구현 수단은 설계자가 결정
FW-REQ-027 | 오류처리 | 개별 센서 오류가 발생해도 정지 명령 수신, 상태 조회 및 진단 기능은 가능한 범위에서 계속 동작해야 한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 센서 오류 중 통신·정지 기능 시험 | 의뢰
FW-REQ-028 | 성능 | 적외선 센서 입력 변화부터 작업물 감지 상태 반영까지의 지연은 100 ms 이하로 한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 입력과 상태 출력 시간차 측정 | 의뢰
FW-REQ-029 | 성능 | 사용자 정지 명령 또는 고장 판정 후 DC 모터와 스텝모터 구동 출력은 100 ms 이내에 비활성화한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 명령·고장 신호와 출력 파형 시간차 측정 | 의뢰 | 서보 안전 이동 시간은 별도 측정
FW-REQ-030 | 성능 | 정상 운전 중 HC-SR04는 초당 5회 이상, MPU6050은 초당 50회 이상, CdS는 초당 10회 이상 갱신하며 DHT11은 센서 허용 주기를 준수해 2초 이내 간격으로 갱신한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 타임스탬프 로그로 갱신 주기 확인 | 의뢰 | 데이터시트 제한과 충돌하면 검토 후 변경
FW-REQ-031 | 성능 | 느린 센서 측정과 로그 출력 중에도 정지 및 고장 처리의 시간 요구사항을 만족해야 한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 최대 로그·센서 부하에서 응답시간 측정 | 의뢰
FW-REQ-032 | 성능 | 통합 시스템은 8시간 연속 운전 시험에서 교착, 예기치 않은 리셋 또는 명령 불능이 없어야 한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 8시간 로그와 리셋 원인 확인 | 의뢰 | 시험 전 운전 패턴 정의 필요
FW-REQ-033 | 안전 | 시스템 시험에는 AC 상용전원과 고전력 부하를 사용하지 않고 안전한 저전압 DC 전원만 사용한다. | 프로젝트 안전 규칙 | 시험 구성 및 전원 사양 확인 | 의뢰
FW-REQ-034 | 안전 | 모터와 서보 전원은 NUCLEO의 3.3 V 출력에서 공급하지 않으며 전류 제한 가능한 외부 전원 또는 정격이 확인된 안전한 DC 전원을 사용한다. | 프로젝트 안전 규칙 | 배선도, 전원 설정 및 무부하 전류 확인 | 의뢰
FW-REQ-035 | 안전 | MCU에 연결되는 모든 신호의 전압과 전류가 STM32 및 모듈 정격 안에 있음을 데이터시트로 확인한 후 연결한다. | 프로젝트 안전 규칙 | 정격 검토표와 전원 인가 전 측정 | 의뢰 | HC-SR04 Echo 포함
FW-REQ-036 | 안전 | 최초 전원 인가와 고장 주입 전 극성, 단락, 저항, 전류 제한값 및 계측 위치를 점검하며 실제 수행은 사용자가 담당한다. | 프로젝트 안전 규칙 | 사전 점검표와 사용자 수행 기록 확인 | 의뢰
FW-REQ-037 | 품질·산출물 | 펌웨어는 C 언어로 작성하고 저장소의 명시된 개발 환경에서 깨끗하게 재빌드되며 프로젝트 코드의 컴파일 경고를 남기지 않는다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 클린 빌드 로그 확인 | 의뢰 | 외부 라이브러리 경고는 별도 기록
FW-REQ-038 | 품질·산출물 | 센서 드라이버, 액추에이터 제어, 운전 상태 제어, 통신 및 오류 처리는 식별 가능한 모듈과 인터페이스로 구분한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 코드 구조 및 의존성 리뷰 | 의뢰 | 구체적 구조는 설계자가 결정
FW-REQ-039 | 품질·산출물 | 베어메탈 또는 RTOS 선택, 시간 처리 방식, 오류 복구 방식과 주요 파라미터 산정 근거를 설계 문서에 기록한다. | 의뢰인 요구 및 채용 공고 (2026-08-27) | 설계 설명과 코드 리뷰 | 의뢰 | 특정 RTOS 사용을 강제하지 않음
FW-REQ-040 | 품질·산출물 | 소스 코드, 빌드·다운로드·실행 절차, 핀 연결표, 전원 연결 조건, 상태 전이 설명 및 알려진 제한사항을 제공한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 산출물 체크리스트 검토 | 의뢰
FW-REQ-041 | 품질·산출물 | 각 요구사항은 시험 항목과 연결하고 시험 기록에는 장비, 조건, 측정 위치, 기대값, 실제값 및 증거 파일을 남긴다. | 프로젝트 기록 원칙 | 요구사항-시험 추적성과 기록 완전성 검토 | 의뢰 | 시험 전에는 실제값과 판정을 비워 둠
FW-REQ-042 | 인수 | 보유 부품 목록의 각 대상 부품 종류가 할당된 기능에서 정상 동작하고 개별 시험 증거를 갖추어야 한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 부품별 시험 결과 검토 | 의뢰
FW-REQ-043 | 인수 | 통합 자동운전 사이클을 30회 연속 수행하며 요구된 순서와 결과 기록에 실패가 없어야 한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 30회 연속 운전 로그와 관찰 기록 | 의뢰
FW-REQ-044 | 인수 | 센서 무응답, 자동운전 순서 시간초과 및 사용자 정지의 세 가지 이상 상황에서 안전 정지, 고장 보고 및 명시적 복구를 검증한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 고장 주입 시험 결과 검토 | 의뢰 | 실제 고장 주입은 사용자가 수행
FW-REQ-045 | 인수 | 새 작업 환경에서 문서화된 절차만으로 펌웨어를 빌드하고 NUCLEO-F401RE에 다운로드하여 기본 시연을 재현할 수 있어야 한다. | 의뢰인 요구 (2026-08-27) | 클린 환경 재현 시험 | 의뢰
FW-REQ-046 | 인수 | 시험하지 않은 요구사항은 통과로 표시하지 않으며 미충족 항목과 알려진 문제는 최종 보고서에 공개한다. | 프로젝트 기록 원칙 | 요구사항 상태와 증거 링크 검토 | 의뢰
FW-REQ-047 | 품질·산출물 | GPIO, ADC, 타이머, UART, I2C 및 자동운전 핵심 기능은 베어메탈 구성으로 먼저 구현·검증한다. 이후 RTOS를 적용할 경우 동작 차이와 선택 근거를 기록한다. | 채용 공고 대응 요구 및 사용자 승인 (2026-08-28) | 베어메탈 빌드·실기 시험과 구조 리뷰 | 합의 | V1 핵심 주변장치는 CMSIS 레지스터 방식으로 구현한다. CubeIDE, 기존 스타트업·링커 파일 및 ST-LINK는 유지하며 CubeMX·HAL 주변장치 API는 사용하지 않는다. RTOS는 선택 사항이다.
FW-REQ-048 | 제어 | 센서 피드백을 사용하는 제어 또는 판단 알고리즘을 하나 이상 구현하고 파라미터 선정, 튜닝 과정 및 전후 성능을 측정해 기록한다. | 채용 공고 대응 요구 (2026-08-27) | 튜닝 전후 측정값과 시험 결과 비교 | 의뢰 | 대상 알고리즘은 시스템 구조 단계에서 결정
FW-REQ-049 | 품질·산출물 | 선택한 STM32 개발 환경에서 중단점, 변수·메모리 관찰, 주변장치 레지스터 확인 및 예외·고장 원인 분석 사례를 각각 기록한다. | 채용 공고 대응 요구 (2026-08-27) | 디버그 기록과 증거 화면 검토 | 의뢰 | IAR 또는 Keil 사용 여부는 별도 결정
FW-REQ-050 | 검증 | UART, I2C, PWM 및 시간 민감 신호를 오실로스코프 또는 로직 분석기로 측정하고 설정값, 파형, 타이밍 및 판정 근거를 기록한다. | 채용 공고 대응 요구 (2026-08-27) | 계측기 캡처와 측정 기록 검토 | 의뢰 | 현재 계측 장비 보유 여부 확인 필요
FW-REQ-051 | 품질·산출물 | 각 개발 기준점에서 진행 상태, 발견 문제, 원인 가설, 조치, 잔여 위험 및 다음 행동을 Git 이력 또는 공식 문제 기록으로 남긴다. | 채용 공고 대응 요구 (2026-08-27) | 커밋 이력과 문제 기록 검토 | 의뢰
FW-REQ-052 | 개발환경 | V1 펌웨어의 기본 개발 환경은 STM32CubeIDE로 하며 빌드, NUCLEO-F401RE 다운로드 및 ST-LINK 디버깅을 수행한다. | 사용자 승인 (2026-08-27) | 프로젝트 생성, 클린 빌드, 다운로드 및 중단점 디버깅 확인 | 합의 | Keil·IAR 사용 경험으로 표기하지 않음

## 채용공고-대응
대응 ID | 채용 조건 요약 | 프로젝트 대응 | 연결 요구사항 | 현재 판정 | 공백·다음 확인
JOB-001 | 경력 4년 이상 15년 이하 | 프로젝트로 증명할 수 없는 개인 자격 | - | 범위 밖 | 이력서·경력증명으로 별도 확인
JOB-002 | 4년제 대학 졸업 | 프로젝트로 증명할 수 없는 개인 자격 | - | 범위 밖 | 학력 자료로 별도 확인
JOB-003 | 관련 전공 이수 | 프로젝트로 증명할 수 없는 개인 자격 | - | 범위 밖 | 전공·이수 과목 자료로 별도 확인
JOB-004 | C 기반 베어메탈 펌웨어 | 핵심 주변장치와 자동운전을 베어메탈로 구현·검증 | FW-REQ-037, FW-REQ-047 | 대응 예정 | 실제 코드와 시험 증거 필요
JOB-005 | STM32·ARM Cortex-M 경험 | NUCLEO-F401RE 실기 개발 | FW-REQ-001, FW-REQ-037 | 대응 예정 | 빌드·디버그·실기 증거 필요
JOB-006 | AVR·TMS320 등 타 MCU 경험 | 현재 보유 MCU가 없어 V1에서 증명하지 않음 | - | 공백 | 별도 MCU 프로젝트 또는 기존 경력 증거 필요
JOB-007 | UART·SPI·I2C와 오류 처리 | UART와 I2C는 본 프로젝트에서 대응, SPI 외부 장치는 미보유 | FW-REQ-013, FW-REQ-019, FW-REQ-022 | 부분 대응 | V1은 UART·I2C만 대응하며 SPI는 다음 프로젝트에서 진행
JOB-008 | 제어 알고리즘 구현·튜닝 | 센서 피드백 알고리즘의 튜닝 전후 성능 비교 | FW-REQ-048 | 대응 예정 | 알고리즘과 성능 지표 확정 필요
JOB-009 | 산업 제어 시스템 펌웨어 | 소형 자동화 설비 운전·진단 시나리오로 대응 | FW-REQ-003, FW-REQ-007, FW-REQ-017 | 대응 예정 | 통합 시연과 오류 경로 증거 필요
JOB-010 | IAR·Keil 등 개발 환경 | STM32CubeIDE에서 빌드·다운로드·ST-LINK 디버깅 경험으로 대응 | FW-REQ-037, FW-REQ-049, FW-REQ-052 | 부분 대응 | CubeIDE만 사용하며 Keil·IAR 경험으로 표기하지 않음
JOB-011 | 오실로스코프·로직 분석기 계측 | 통신과 제어 신호의 파형·타이밍 측정 요구 | FW-REQ-041, FW-REQ-050 | 부분 대응 | 사용 가능한 계측 장비 확인 필요
JOB-012 | 회로도·데이터시트 기반 협업 | 전압·전류 정격 검토, 핀·전원 연결 문서로 대응 | FW-REQ-035, FW-REQ-040 | 대응 예정 | 데이터시트 근거와 연결 검토 필요
JOB-013 | 설계 근거·시험 결과 문서화 | 설계 선택 근거와 요구사항-시험 추적성으로 대응 | FW-REQ-039, FW-REQ-041, FW-REQ-046 | 대응 예정 | 실제 시험 전 판정 금지
JOB-014 | 진행 상황·문제 공유 | 기준점별 진행·문제·조치·잔여 위험 기록 | FW-REQ-051 | 대응 예정 | 프로젝트 수행 중 지속 기록
원본 기준 | docs/00-목표-채용공고.md

## 개발기록
펌웨어 개발기록
실제 수행한 개발 작업, 확인 결과 및 증거만 기록한다. 시험하지 않은 항목은 통과로 표시하지 않는다.
기록 ID | 날짜 | 단계 | 작업 | 목적·근거 | 수행 내용 | 실제 결과 | 증거·참조 | 상태 | 다음 행동
FW-DEV-001 | 2026-08-28 | 개발환경·베어메탈 기반 | CMSIS 기반 프로젝트 설정 | FW-REQ-047, FW-REQ-052 | Debug에 STM32F401xE 기호와 CMSIS 헤더 경로 2개를 추가하고 system_stm32f4xx.c를 Src에 복사했다. | Clean Build에서 system_stm32f4xx.c 컴파일과 링크·크기 산출을 확인했다. 제공된 빌드 로그에 오류·경고 메시지가 없었다. text/data/bss: 700/0/1568 bytes. | Build Console (2026-08-28 10:37), automation_controller.map: SystemInit=0x080001DC | 완료 | PA5 내장 LED용 RCC·GPIOA 레지스터 초기화 구현
FW-DEV-002 | 2026-08-28 | GPIO 클록 | GPIOA 클록 활성화 | FW-REQ-047 | main()에서 RCC_AHB1ENR의 GPIOAEN bit 0을 설정했다. Debug에서 설정 줄을 F6으로 실행했다. | RCC->AHB1ENR 값의 bit 0이 1(관찰값: 0x00000001)임을 확인했다. LED 출력은 아직 설정하지 않았다. | STM32CubeIDE Debug Expressions, 사용자 관찰 (2026-08-28) | 완료 | PA5의 GPIOA_MODER bit 11:10을 출력 모드로 설정
FW-DEV-003 | 2026-08-28 | GPIO 모드 설정 | PA5 일반 출력 모드 설정 | FW-REQ-016, FW-REQ-047 | RM0368 8.4.1에서 GPIOA_MODER의 MODER5[1:0] bit 11:10과 01=일반 출력 모드를 확인했다. CMSIS의 GPIO_MODER_MODER5, _0 매크로를 해석하고 main()에 설정 코드를 작성했다. | Debug Expressions에서 (GPIOA->MODER >> 10) & 0x3U의 관찰값이 1임을 확인했다. PA5 MODER5[1:0] = 01, 일반 출력 모드다. | STM32CubeIDE Debug Expressions, 사용자 관찰 (2026-08-28) | 완료 | GPIOA_BSRR의 BS5 bit를 설정하여 PA5 HIGH 출력 및 LD2 점등 확인
FW-DEV-004 | 2026-08-28 | GPIO 출력 | PA5 HIGH 출력 및 LD2 점등 | FW-REQ-016, FW-REQ-047 | GPIOA_BSRR의 BS5(bit 5)에 1을 기록했다. BSRR은 쓰기 전용 레지스터이므로 BSRR 자체가 아닌 출력 결과를 확인 대상으로 정했다. | 사용자가 NUCLEO-F401RE의 LD2 LED 점등을 실제로 확인했다. | STM32CubeIDE Debug, 보드 LD2 육안 관찰 (2026-08-28) | 완료 | RM0368 8.4.7의 BR5 reset 비트로 PA5 LOW 및 LD2 소등 확인
FW-DEV-005 | 2026-08-28 | GPIO 출력 | PA5 LOW 출력 및 LD2 소등 | FW-REQ-016, FW-REQ-047 | GPIOA_BSRR의 BR5(bit 21)에 1을 기록해 PA5 출력 래치를 reset했다. BS5·BR5가 동시에 설정되면 BS5가 우선함도 RM0368에서 확인했다. | 사용자가 NUCLEO-F401RE의 LD2 LED 소등을 실제로 확인했다. | STM32CubeIDE Debug, 보드 LD2 육안 관찰; RM0368 8.4.7 (2026-08-28) | 완료 | BSRR set/reset과 지연 루프를 조합하여 LED 점멸 구현
FW-DEV-006 | 2026-08-28 | 운전 상태 제어 | INIT에서 IDLE 상태로 초기 진입 | FW-REQ-006, FW-REQ-007, FW-REQ-047 | 사용자 승인 상태 열거형 INIT·IDLE·AUTO·DIAG·STOP·FAULT와 current_state 기반 switch 구조를 main()에 작성했다. INIT에서 safe_output_init() 후 IDLE로 전이하도록 구현했다. | 사용자가 디버그 중 IDLE 상태 진입을 확인했다. 현재 안전 출력의 실제 적용 범위는 PA5 LED이며, 외부 액추에이터 핀은 아직 미정이다. | STM32CubeIDE Debug, 사용자 관찰 (2026-08-28) | 완료 | PC 시리얼 명령 수신 또는 물리 입력을 AUTO 진입 조건으로 설계
FW-DEV-007 | 2026-08-28 | UART 통신 | USART2 기반 PC START 명령 수신 | FW-REQ-019, FW-REQ-047, FW-REQ-052 | usart2_pins_init()에 RCC->APB1ENR ¦= RCC_APB1ENR_USART2EN;를 작성하여 USART2 클록 enable bit 17을 설정했다. | 소스 코드 작성 확인. 빌드·다운로드·레지스터 관찰은 아직 수행하지 않았다. | firmware/automation_controller/Src/main.c:47; 사용자 수행 (2026-08-28) | 진행 중 | PA2/PA3 MODER·AF7 설정 코드 분석 후 Clean Build 및 RCC_APB1ENR USART2EN(bit 17) 관찰

## 문서정보
펌웨어 프로젝트 요구사항
문서명 | 펌웨어 프로젝트 요구사항
문서 상태 | 부분 승인·검토 중
요구사항 개정 | 0.2-draft
작성일 | 2026-08-27
프로젝트 유형 | NUCLEO-F401RE 기반 펌웨어 프로젝트
목적 | 의뢰인이 제시한 펌웨어 프로젝트 요구사항과 사용자 합의 결과를 단일 기준으로 관리한다.
부품 기준 문서 | docs/보유_부품_리스트.md
작성 원칙 | 합의된 요구사항만 기록하며 예상값을 시험 결과로 기록하지 않는다.